## Burndown
Backlog | 0 | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
In Progress | 0 | Actual Burndown | 54 | 45 | 36 | 30 | 28 | 22 | 19 | 16 | 13 | 8 | 5
Done | 17 | Ideal Burndown | 54 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27 | 21.6 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | 0
Feature |  | Story Points | Status | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Frameworks ágiles para FE |  | 3 | Done | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Librerías UI |  | 3 | Done | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investigación BD |  | 3 | Done | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investigación JS sobre docker |  | 3 | Done | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POC con express |  | 3 | Done | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POC con MUI |  | 3 | Done | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configuración servicios docker |  | 3 | Done | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POC hapi |  | 3 | Done | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redux y graphql |  | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POC Prisma y Graphicool |  | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
POC graphile |  | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configurar docker FE |  | 2 | Done | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investigación Firebase |  | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Investigación JWT y Graphql |  | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Investigación autenticación BE |  | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Investigación Auth0 |  | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Investigación generación código FE |  | 2 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Configuracion CI y Github |  | 5 | In progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet2
Backlog | 0 | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
In Progress | 0 | Actual Burndown | 26 | 26 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 0
Done | 4 | Ideal Burndown | 26 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0
Feature |  | Story Points | Status | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Configuracion CI y Github |  | 5 | Done | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementacion Express y prisma |  | 5 | Done | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar usuario |  | 6 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Ingreso al sistema |  | 10 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10

## Sheet3
Backlog | 0 | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
In Progress | 0 | Actual Burndown | 46 | 46 | 46 | 26 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0
Done | 10 | Ideal Burndown | 46 | 41.4 | 36.8 | 32.2 | 27.6 | 23 | 18.4 | 13.8 | 9.2 | 4.6 | 0
Feature |  | Story Points | Status | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Lista de torneos |  | 4 | Done | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modificar torneo |  | 6 | Done | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registro de torneo |  | 6 | Done | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eliminacion de torneo |  | 4 | Done | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lista de equipos por torneo |  | 4 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Registro de equipo |  | 6 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Modificar un equipo |  | 6 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Eliminar equipo |  | 4 | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Soporte de notificaciones web |  | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soporte routing con autenticacion |  | 3 | Done | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0